## 00_README
VELQUIA — Business Analysis / 進め方プレイブック
項目 | 内容
As-of | 2026-10-13
目的 | 各ビジネスを『何から・何週で・何を見れば進んでいるか』が表で追えるようにする
使い方 | 01で優先度を決め → 該当bizのプレイブックシートでステップ消化 → KPI/リスクで振り返り
原則 | 同時に本業は最大2つ。それ以外はテンプレ化か停止。
シート | 01_OVERVIEW / 02_PLAYBOOK_ALL / 03_RESOURCES / 04_KPI / 05_RISKS / 06_QUARTER_ROADMAP / 各B0x詳細
注意 | 金額・期間は個人〜小チームの目安。委託相場は変動する。法務は専門家確認を推奨。

## 01_OVERVIEW
biz_id | ビジネス名 | 一言 | フェーズ目安 | 初期資金帯 | 必要スキル | 主チャネル | 最初の収益 | VELQUIA資産との接続 | 優先度 | 難易度 | 法務注意
B01 | VTuber / バーチャル配信 | アバターで配信・切り抜き・グッズ | 準備4–8週→週次運用 | 5–40万円（自作なら低） | 演技/雑談, OBS, モデリングor発注 | YouTube / Twitch / TikTok / X | スーパーチャット・案件・切り抜き広告 | キャラクター造形 / CastBible / SOCIAL_AUTO | P0 | 中 | 肖像・音声・楽曲・投げ銭税務
B02 | AI音楽 / 楽曲制作販売 | 生成+人の監修で楽曲・BGM販売 | 試作2週→カタログ化 | 0–10万円 | 耳, DAW基礎, プロンプト, 権利知識 | YouTube / DistroKid等 / BOOTH / ゲーム向け | ストリーミング分配・BGMライセンス | BeatForge / RYTHOM / ゲームBGM需要 | P0 | 中 | 学習元・商用ライセンス・声の権利
B03 | インディーゲーム販売 | Steam等で体験版→製品 | プロト3ヶ月→EA/1.0 | 0–50万円（マーケ別） | ゲームデザイン, 実装, 宣伝 | Steam / itch / モバイル | 売上・DLC・ウィッシュリスト | 100_ARCADE / 各ジャンル試作 / Relixiaは別扱い | P0 | 高 | ストア規約・年齢区分・素材権利
B04 | ライトノベル / 小説IP | 連載→書籍・電子・二次展開 | 短編公開→連載習慣 | 0–5万円 | 執筆, 構成, 読者分析 | 小説家になろう系 / Kindle / X | 電子書籍・印税・映像化は後段 | 03_PUBLISHING / 異世界メサイア等 | P1 | 中 | 著作権・盗作・AI表記ポリシー
B05 | SNS運用代行 / 自動化 | 企業の投稿設計と半自動配信 | 実績3社パイロット | 0–3万円 | コピー, 分析, API運用 | X / IG / レポート | 月額固定+成果 | 03_SOCIAL_AUTO / SOCIAL_POST | P0 | 中 | アカウント権限・景表法・スパム
B06 | AIアプリ / ツール販売 | ニッチ業務ツールを月額で | MVP4週→有料10人 | 0–20万円 | プロダクト, UX, 課金 | Web / ProductHunt / X | サブスク | 15–99アプリ群を製品化候補に | P1 | 高 | 個人情報・AI開示・利用規約
B07 | 短尺動画スタジオ | 切り抜き・縦動画量産 | 週5本ペース確立 | 3–15万円 | 編集, サムネ, 台本 | TikTok / Shorts / Reels | 広告収益・案件 | SHORT_VIDEO / ThumbLab / CapCut競合意識 | P1 | 中 | 元動画権利・音楽・肖像
B08 | グッズ / プリントEC | キャラ・ゲームIPの物販 | 1SKUテスト販売 | 5–30万円 | デザイン, 在庫orオンデマンド | BOOTH / SUZURI / 自社EC | 物販粗利 | MerchSpec / キャラCSV運用 | P2 | 中 | 商標・版権・製造表示
B09 | オンラインイベント / 大会 | パーティゲー・ボードゲーム大会 | 四半期1回→月次 | 1–10万円 | 司会, 配信, 集客 | Discord / YouTube Live | チケット・協賛 | JINRO / BOARDGAME / NightScript | P2 | 中 | 賭博該当性・個人情報
B10 | B2B制作受託 | HP・ゲーム試作・SNSを請負 | 案件単価表→初受注 | ほぼ人件費のみ | 提案, 納期管理, 品質 | 紹介 / X / 会社サイト | 請負・保守 | 01_WEBSITE / 全ツール群 | P1 | 中 | 契約・検収・再委託

## 02_PLAYBOOK_ALL
biz_id | ビジネス | phase | phase_name | step_no | やること | 具体アクション | 成果物 | 目安期間 | 目安コスト | 使う道具/サービス | KPI | よくある失敗
B01 | VTuber | 0 | 方針 | 01 | コンセプト確定 | 世界観・口調・配信ジャンルを1枚に書く | キャラ1枚絵コンテ / 設定シート | 3–7日 | 0円 | Notion / CastBible的メモ | 誰に何を届けるか一文で言える | 設定が広すぎて誰にも刺さらない
B01 | VTuber | 0 | 方針 | 02 | 収益仮説 | 投げ銭 / 案件 / 切り抜き / グッズの優先順位 | 収益ピラミッド図 | 1–2日 | 0円 | スプレッドシート | 月の最低ライン金額 | 最初から全部やろうとする
B01 | VTuber | 1 | 制作 | 03 | ビジュアル | Live2D発注 or 静画+トラッキング or 3D | モデル / 立ち絵 | 2–6週 | 0–25万円 | VRoid / 委託 / Live2D Cubism | 配信で動く見た目が完成 | 予算オーバーで企画倒れ
B01 | VTuber | 1 | 制作 | 04 | 音声・名前 | 名前商標チェック、声のトーン決定 | 名義・音源テスト | 3日 | 0–1万円 | 商標DB / ボイスサンプル | 被りにくい名前 | 既存IPに近い名前
B01 | VTuber | 1 | 制作 | 05 | 配信環境 | OBS・マイク・照明・背景・音量基準 | OBSシーン集 | 3–7日 | 1–8万円 | OBS / Voicemeeter / マイク | 雑音なく30分配信できる | 音質放置
B01 | VTuber | 2 | 公開準備 | 06 | チャンネル設計 | アイコン・バナー・概要欄・初動10本構想 | チャンネル一式 | 1週 | 0円 | YouTube Studio / X | 初動コンテンツ表 | 顔出し前に設計ゼロ
B01 | VTuber | 2 | 公開準備 | 07 | 法務ミニ | 利用規約確認、BGM候補の商用可否リスト | 使える音源リスト | 2日 | 0–3千円 | DOVA等 / Epidemic | 配信で使う音源が全部OK | 著作権無視のBGM
B01 | VTuber | 3 | ローンチ | 08 | デビュー配信 | 告知→本番→切り抜き3本 | 初回アーカイブ+Shorts | 1日+編集2日 | 0円 | YouTube / CapCut | 同時視聴・登録の基準値記録 | 告知なしで始める
B01 | VTuber | 4 | 運用 | 09 | 週次リズム | 週○配信・投稿曜日固定 | 運用カレンダー | 継続 | 時間コスト主 | PulseCal / SOCIAL_AUTO | 4週連続で予定消化率80%+ | 不定期化して離脱
B01 | VTuber | 4 | 運用 | 10 | マネタイズ開始 | スーパーチャット導線、小さ案件、FANBOX等 | 支援リンク設置 | デビュー4週後〜 | 0円 | メンバーシップ / BOOTH | 初収益日 | 収益化前に休止
B01 | VTuber | 5 | 拡大 | 11 | コラボ・切り抜き部隊 | 他V・切り抜き許可規定 | ガイドライン | 3ヶ月〜 | 分け前設計 | Discord | 月間再生の外部流入% | 切り抜き規約なし
B02 | AI音楽 | 0 | 方針 | 01 | 用途を絞る | ゲームBGM / 歌もの / 環境音 / クライアント納品のどれか1つ | 用途1行定義 | 1日 | 0円 | メモ | 最初の10曲が同じ棚に並ぶ | 何でも屋化
B02 | AI音楽 | 0 | 方針 | 02 | 権利ルール | 使う生成AIの商用条件を表にする | ライセンス比較表 | 2–3日 | 0円 | 各社利用規約 | 販売可能なツールだけ残す | 規約未読で販売
B02 | AI音楽 | 1 | 制作 | 03 | パイプライン | プロンプト→生成→DAW仕上げ→マスタリング手順書 | SOP 1枚 | 1週 | 0–2万円 | Suno等 / Ableton or FL / Audacity | 同じ手順で週3曲出せる | 生成丸出しで品質低い
B02 | AI音楽 | 1 | 制作 | 04 | カタログ | ジャンル別30秒プレビュー20本 | 試聴パック | 2–4週 | 0円 | YouTube / BOOTH | 20本公開 | 1曲で満足して止まる
B02 | AI音楽 | 2 | 販売 | 05 | 流通 | 配信代行 or BOOTH or ゲーム素材サイト | 販売ページ | 1週 | 年数千円〜 | DistroKid / TuneCore / BOOTH | 初売上 | 流通だけ作って中身ゼロ
B02 | AI音楽 | 2 | 販売 | 06 | ゲーム向け営業 | インディー向けライセンス価格表（個人/商用） | 料金表PDF | 3日 | 0円 | Notion / 会社サイト | 問い合わせ1件 | 価格が曖昧
B02 | AI音楽 | 3 | 運用 | 07 | バッチ制作 | 週次でテーマを決めて量産→人の耳で不合格切り | 週次リリースノート | 継続 | 時間 | BeatForgeメモ | 公開率と不合格率 | 全部公開してブランド毀損
B02 | AI音楽 | 3 | 運用 | 08 | クレジット標準 | 曲ごとの使用ツール・人の寄与を記録 | メタデータ表 | 継続 | 0円 | CSV | 権利質問に即答できる | 記録なし
B03 | インディーゲーム | 0 | 方針 | 01 | スコープ | 『1画面で楽しい』コアを1つ決める（アーケード級から） | GDD 2ページ | 3–7日 | 0円 | Notion / TableForge | 友人に説明して理解される | AAAを目指して消滅
B03 | インディーゲーム | 1 | 試作 | 02 | 垂直スライス | 操作・失敗・スコアまで遊べる版 | プレイ可能ビルド | 2–6週 | 0円 | HTML5 / Unity等 / 100_ARCADE資産 | 初見5分継続率 | 見た目だけ先に凝る
B03 | インディーゲーム | 1 | 試作 | 03 | プレイテスト | 毎週3人以上に遊ばせメモ | フィードバック表 | 継続 | お茶代程度 | Discord | 改善チケット消化 | 身内だけで完結
B03 | インディーゲーム | 2 | 製品化 | 04 | ストア準備 | Steamページ・トレイラー・年齢レーティング | ストア下書き | 2–4週 | Steam直販費用等 | Steamworks | ウィッシュリスト目標 | ページ無しで完成待ち
B03 | インディーゲーム | 2 | 製品化 | 05 | 価格とEA判断 | 体験版 / EA / フルのどれか | 価格メモ | 1週 | 0円 | 競合表（Competitive Analysis） | 類似タイトル価格帯に入る | 安売りしすぎ
B03 | インディーゲーム | 3 | 発売 | 06 | ローンチ週 | デモ・配信・更新ノート | ローンチチェックリスト | 1週 | 宣伝予算任意 | X / YouTube | 初日WL→購入転換 | 発売日に沈黙
B03 | インディーゲーム | 4 | 運用 | 07 | 更新 | 不具合→小コンテンツの节奏 | パッチノート | 継続 | 時間 | PatchNotesアプリ的運用 | 30日定着 | 放置
B04 | ライトノベル/小説IP | 0 | 方針 | 01 | 読者ペルソナ | 誰がどの感情で読むかを定義 | ペルソナ1枚 | 2日 | 0円 | メモ | タイトル案がペルソナに刺さる | 自分語りだけ
B04 | ライトノベル/小説IP | 1 | 制作 | 02 | 短編で検証 | 1万字以内を公開して反応見る | 公開URL | 2週 | 0円 | 小説サイト / note | 読了・ブクマ反応 | いきなり長編
B04 | ライトノベル/小説IP | 1 | 制作 | 03 | 連載リズム | 週○話、ストック2話 | 連載カレンダー | 継続 | 0円 | 執筆ツール | 8週連続更新 | 燃え尽き
B04 | ライトノベル/小説IP | 2 | 展開 | 04 | 電子書籍化 | 既刊を整えてKindle等 | EPUB/紙面 | 2–4週 | 0–2万円 | Kindle Direct | 初販売 | 未校正で出す
B04 | ライトノベル/小説IP | 2 | 展開 | 05 | IP二次 | キャラ設定をゲーム/Vに渡せる形に | 設定資料 | 並行 | 0円 | characters CSV運用 | 他事業に転用可能 | 小説内に閉じる
B04 | ライトノベル/小説IP | 3 | 権利 | 06 | AI利用方針 | 生成助作の範囲と表記ルールを社内決定 | ポリシー1枚 | 2日 | 0円 | 社内ドキュメント | 炎上時に説明可能 | 曖昧なまま公開
B05 | SNS運用代行 | 0 | 方針 | 01 | メニュー化 | 投稿代行 / 企画のみ / 分析の3プラン | 料金表 | 3日 | 0円 | Notion | 初見で選ばれる | 都度見積もり地獄
B05 | SNS運用代行 | 1 | 仕組み | 02 | 制作オペ | 企画→下書き→承認→予約投稿 | SOP | 1週 | 0円 | 03_SOCIAL_AUTO / スプレッドシート | 承認から投稿まで48h以内 | DMだけで回す
B05 | SNS運用代行 | 1 | 仕組み | 03 | 報告 | 週次の数値レポート型 | レポート雛形 | 3日 | 0円 | Northstar的KPI / GA | クライアントが次アクション分かる | いいね数だけ報告
B05 | SNS運用代行 | 2 | 営業 | 04 | パイロット | 割引で3社・1ヶ月 | 契約書+成果 | 1ヶ月 | 時間 | 会社サイト / X | 継続1社以上 | 無料やりすぎ
B05 | SNS運用代行 | 3 | 拡大 | 05 | 横展開 | 同業テンプレ化（飲食/ゲーム/士業など） | 業種別テンプレ | 継続 | 0円 | CONTENT_CAL | 業種あたり案件2+ | 個別最適に時間溶かす
B06 | AIアプリ販売 | 0 | 方針 | 01 | 1課題を選ぶ | 既存15–99から『お金を払う痛み』が強い1つ | 課題仮説 | 2日 | 0円 | 競合Excel / ユーザー inter view | 誰が月いくら払うか言える | 機能盛り盛り
B06 | AIアプリ販売 | 1 | MVP | 02 | 薄い有料 | ローカルデモ→ログイン+課金の最小 | 有料MVP | 3–6週 | 決済手数料+ | Stripe / Clerk等 | 有料ユーザー10 | 完璧主義
B06 | AIアプリ販売 | 2 | 成長 | 03 | オンボーディング | 初回5分で価値体験 | チェックリスト | 1週 | 0円 | Launchpad的導線 | Day1完了率 | マニュアル長いだけ
B06 | AIアプリ販売 | 2 | 成長 | 04 | 解約防止 | 利用ログで危険口座に触る | Churnリスト | 継続 | 0円 | ChurnWatch発想 | 月次解約率 | 数字を見ない
B07 | 短尺動画 | 0 | 方針 | 01 | 型を決める | 解説 / 切り抜き / 実況ハイライトの1型 | 型テンプレ | 2日 | 0円 | ClipMine / CapCut | 型なしで撮らない | 毎回ゼロから
B07 | 短尺動画 | 1 | 制作 | 02 | 量産ライン | 台本→撮影or素材→編集→サムネ→投稿 | チェックリスト | 1週 | 0–5万円 | CapCut / ThumbLab | 週5本4週継続 | 編集に丸一日
B07 | 短尺動画 | 2 | 成長 | 03 | 当たり分析 | 再生維持率で勝ちパターン固定 | 勝ちクリエイティブ表 | 継続 | 0円 | 各アナリティクス | 勝ち型を複製 | 感覚だけで投稿
B08 | グッズEC | 0 | 方針 | 01 | 1SKU検証 | 需要がありそうな1商品だけ | モック+販売ページ | 2週 | 3–15万円 or POD | SUZURI / BOOTH / MerchSpec | 10個売れるか | 多SKUで在庫死
B08 | グッズEC | 1 | 権利 | 02 | 版権クリア | 自社IPのみ / 許諾範囲明記 | 権利メモ | 2日 | 0円 | 契約書雛形 | 問題ないと言い切れる | ファンアート灰領域
B08 | グッズEC | 2 | 運用 | 03 | 再注文判断 | 売れたら追加、売れなければ終了 | SKU収支表 | 継続 | 変動 | 在庫表 | 粗利率30%+目標 | 見栄えで増産
B09 | オンラインイベント | 0 | 方針 | 01 | フォーマット | 人狼/ワードウルフ/ボドゲのどれか固定 | ルール1枚 | 3日 | 0円 | NightScript / 既存パーティゲー | 初見でも参加可能 | ルール説明が長い
B09 | オンラインイベント | 1 | 実施 | 02 | 初回小規模 | 友人+フォロワー10人 | 開催ログ | 2週準備 | 1–3万円 | Discord / OBS | 満足度アンケート | いきなり有料大規模
B09 | オンラインイベント | 2 | 収益 | 03 | 有料化 | 参加費 or 協賛 or 配信投げ銭 | 収支 | 3回目以降 | 低 | Stripe / 投げ銭 | 黒字化 | 無料のまま疲弊
B10 | B2B受託 | 0 | 方針 | 01 | 商品化 | 『2週間でSNS1ヶ月分』など成果物を固定 | サービスメニュー | 3日 | 0円 | 会社サイト | 見積もり即出る | 何でも受けて破綻
B10 | B2B受託 | 1 | 営業 | 02 | 実績パッケージ | 自社事例3つ（ゲーム/SNS/Web） | 事例PDF | 1–2週 | 0円 | 01_WEBSITE | 問い合わせ | 実績ゼロで営業
B10 | B2B受託 | 2 | 納品 | 03 | 契約テンプレ | 範囲・検収・保守を文書化 | 契約雛形 | 1週 | リーガル任意 | テンプレ | 揉めた時に守れる | 口約束
B10 | B2B受託 | 3 | 拡大 | 04 | ストック化 | 受託成果を自社テンプレ/製品に還元 | 再利用リスト | 継続 | 0円 | アプリ群 | 同じ作業を二度売らない | 使い捨て制作

## 03_RESOURCES
biz_id | ビジネス | 種別 | 項目 | 必須度 | メモ
B01 | VTuber | 機材 | マイク（USB可） | 必須 | 音質が登録率に直結
B01 | VTuber | ソフト | OBS Studio | 必須 | シーン切替を先に覚える
B01 | VTuber | ソフト | トラッキング / Live2D | 推奨 | 予算に応じて段階導入
B01 | VTuber | アカウント | YouTube + X | 必須 | 告知導線を最初に繋ぐ
B01 | VTuber | 法務 | 楽曲・素材ライセンス表 | 必須 | 配信停止リスク回避
B02 | AI音楽 | ソフト | 商用可能な生成AI | 必須 | 規約を表で管理
B02 | AI音楽 | ソフト | DAW（無料可） | 必須 | 生成の生音を必ず整える
B02 | AI音楽 | 販路 | BOOTH or 配信代行 | 推奨 | 最初は1販路で十分
B03 | インディーゲーム | 基盤 | プレイ可能プロト | 必須 | ストア前に楽しさ検証
B03 | インディーゲーム | 販路 | Steam または itch | 推奨 | モバイルは別コスト
B03 | インディーゲーム | データ | 競合分析ブック | 推奨 | 価格帯・ジャンル確認
B04 | 小説IP | 習慣 | 週次更新スロット | 必須 | 才能より継続
B04 | 小説IP | 方針 | AI利用ポリシー | 必須 | プラットフォーム規約準拠
B05 | SNS代行 | 成果物 | 料金表+SOP | 必須 | 属人化を防ぐ
B05 | SNS代行 | 技術 | 投稿予約/API | 推奨 | 03_SOCIAL_AUTO活用
B06 | AIアプリ | 製品 | 有料で解ける1課題 | 必須 | デモのまま終わらせない
B06 | AIアプリ | 基盤 | 決済+利用規約+プラポリ | 必須 | 有料化の前提
B07 | 短尺動画 | 型 | 勝ちテンプレ1つ | 必須 | 量産の単位
B08 | グッズ | 検証 | PODまたは小ロット1SKU | 必須 | 在庫リスク最小化
B09 | イベント | 場所 | Discord配信セット | 必須 | 初回は無料ツールで可
B10 | B2B | 営業 | 固定メニュー | 必須 | 見積もり速度=受注率

## 04_KPI
biz_id | ビジネス | 期間 | KPI | 目標の例 | 計測方法
B01 | VTuber | 週次 | 配信実施率 | 予定の80%以上 | カレンダー消化数
B01 | VTuber | 月次 | チャンネル登録純増 | +100（初期は小さくて可） | YouTube Analytics
B01 | VTuber | 月次 | 初収益 | 1円でも発生 | 収益レポート
B02 | AI音楽 | 週次 | 完成曲数 | 3曲（監修済み） | カタログCSV
B02 | AI音楽 | 月次 | 販売/ライセンス件数 | 1件以上 | 販売ダッシュボード
B03 | インディーゲーム | 週次 | プレイテスト人数 | 3人 | ログ表
B03 | インディーゲーム | ローンチ前 | ウィッシュリスト | ジャンル次第で数百〜 | Steamworks
B04 | 小説IP | 週次 | 更新回数 | 1話以上 | 投稿履歴
B05 | SNS代行 | 月次 | 継続契約社数 | パイロット後1社+ | 契約台帳
B05 | SNS代行 | 週次 | 承認→投稿リードタイム | 48h以内 | 運用シート
B06 | AIアプリ | 月次 | 有料ユーザー | 10 | 課金ダッシュボード
B07 | 短尺 | 週次 | 投稿本数 | 5 | 各プラットフォーム
B07 | 短尺 | 月次 | 再生中央値の前月比 | +10% | アナリティクス
B08 | グッズ | SKU | 販売個数 | テスト10 | 店舗管理
B09 | イベント | 回次 | 参加者数 | 10→徐々に増 | 申し込み
B10 | B2B | 月次 | 提案数 / 受注数 | 提案4 / 受注1 | 営業ログ

## 05_RISKS
biz_id | ビジネス | リスク | 影響 | 予防 | 起きたら
B01 | VTuber | 音源・素材の権利侵害 | 高 | 許可リスト運用 | 即削除・謝罪テンプレ
B01 | VTuber | 燃え尽き | 高 | 週次上限を決める | 休止宣言して短い復帰日を出す
B02 | AI音楽 | 商用不可モデルで販売 | 高 | 規約表を四半期レビュー | 販売停止・返金
B02 | AI音楽 | 品質が安っぽい | 中 | 必ずDAW仕上げ | カタログから除外
B03 | インディーゲーム | スコープ肥大 | 高 | 垂直スライス固定 | 機能凍結して発売
B04 | 小説IP | 更新停止 | 中 | ストック2話 | 短編で繋ぐ
B05 | SNS代行 | アカウントBAN | 高 | 規約準拠・承認制 | 手動運用に切替
B06 | AIアプリ | 誰も課金しない | 高 | 事前に支払い意思確認 | ピボット or 受託に置換
B07 | 短尺 | 権利元からの削除 | 中 | 自社素材比率を上げる | 該当動画削除
B08 | グッズ | 在庫死 | 中 | POD優先 | セール→廃番
B09 | イベント | トラブル・荒らし | 中 | モデレーション役 | 配信切断・BAN
B10 | B2B | 範囲クリープ | 高 | 契約で追加は見積 | 変更管理票

## 06_QUARTER_ROADMAP
四半期 | フォーカス | 止めること | 完了の定義
Q1（最初の12週） | VTuberかゲーム試作かAI音楽のどれか1つを『公開できる』まで | 新規事業の追加 | 公開物が1つ以上・週次リズムが回る
Q2 | 公開物の収益化実験（小さく）+ SNS導線 | 大型設備投資 | 初収益 or 有料パイロット1件
Q3 | 勝ち筋に資源集中、他はテンプレ化して省力 | 全部均等に頑張る | 主力KPIが前四半期比プラス
Q4 | 翌年の主力1本を決定、受託でキャッシュ補完可 | 新規IP乱立 | 来年ポートフォリオ1枚更新

## B01_VTuber
B01 VTuber / バーチャル配信 — 進め方
phase | phase_name | step_no | やること | 具体アクション | 成果物 | 目安期間 | 目安コスト | 使う道具/サービス | KPI | よくある失敗
0 | 方針 | 01 | コンセプト確定 | 世界観・口調・配信ジャンルを1枚に書く | キャラ1枚絵コンテ / 設定シート | 3–7日 | 0円 | Notion / CastBible的メモ | 誰に何を届けるか一文で言える | 設定が広すぎて誰にも刺さらない
0 | 方針 | 02 | 収益仮説 | 投げ銭 / 案件 / 切り抜き / グッズの優先順位 | 収益ピラミッド図 | 1–2日 | 0円 | スプレッドシート | 月の最低ライン金額 | 最初から全部やろうとする
1 | 制作 | 03 | ビジュアル | Live2D発注 or 静画+トラッキング or 3D | モデル / 立ち絵 | 2–6週 | 0–25万円 | VRoid / 委託 / Live2D Cubism | 配信で動く見た目が完成 | 予算オーバーで企画倒れ
1 | 制作 | 04 | 音声・名前 | 名前商標チェック、声のトーン決定 | 名義・音源テスト | 3日 | 0–1万円 | 商標DB / ボイスサンプル | 被りにくい名前 | 既存IPに近い名前
1 | 制作 | 05 | 配信環境 | OBS・マイク・照明・背景・音量基準 | OBSシーン集 | 3–7日 | 1–8万円 | OBS / Voicemeeter / マイク | 雑音なく30分配信できる | 音質放置
2 | 公開準備 | 06 | チャンネル設計 | アイコン・バナー・概要欄・初動10本構想 | チャンネル一式 | 1週 | 0円 | YouTube Studio / X | 初動コンテンツ表 | 顔出し前に設計ゼロ
2 | 公開準備 | 07 | 法務ミニ | 利用規約確認、BGM候補の商用可否リスト | 使える音源リスト | 2日 | 0–3千円 | DOVA等 / Epidemic | 配信で使う音源が全部OK | 著作権無視のBGM
3 | ローンチ | 08 | デビュー配信 | 告知→本番→切り抜き3本 | 初回アーカイブ+Shorts | 1日+編集2日 | 0円 | YouTube / CapCut | 同時視聴・登録の基準値記録 | 告知なしで始める
4 | 運用 | 09 | 週次リズム | 週○配信・投稿曜日固定 | 運用カレンダー | 継続 | 時間コスト主 | PulseCal / SOCIAL_AUTO | 4週連続で予定消化率80%+ | 不定期化して離脱
4 | 運用 | 10 | マネタイズ開始 | スーパーチャット導線、小さ案件、FANBOX等 | 支援リンク設置 | デビュー4週後〜 | 0円 | メンバーシップ / BOOTH | 初収益日 | 収益化前に休止
5 | 拡大 | 11 | コラボ・切り抜き部隊 | 他V・切り抜き許可規定 | ガイドライン | 3ヶ月〜 | 分け前設計 | Discord | 月間再生の外部流入% | 切り抜き規約なし

## B02_AI_Music
B02 AI音楽 / 楽曲制作販売 — 進め方
phase | phase_name | step_no | やること | 具体アクション | 成果物 | 目安期間 | 目安コスト | 使う道具/サービス | KPI | よくある失敗
0 | 方針 | 01 | 用途を絞る | ゲームBGM / 歌もの / 環境音 / クライアント納品のどれか1つ | 用途1行定義 | 1日 | 0円 | メモ | 最初の10曲が同じ棚に並ぶ | 何でも屋化
0 | 方針 | 02 | 権利ルール | 使う生成AIの商用条件を表にする | ライセンス比較表 | 2–3日 | 0円 | 各社利用規約 | 販売可能なツールだけ残す | 規約未読で販売
1 | 制作 | 03 | パイプライン | プロンプト→生成→DAW仕上げ→マスタリング手順書 | SOP 1枚 | 1週 | 0–2万円 | Suno等 / Ableton or FL / Audacity | 同じ手順で週3曲出せる | 生成丸出しで品質低い
1 | 制作 | 04 | カタログ | ジャンル別30秒プレビュー20本 | 試聴パック | 2–4週 | 0円 | YouTube / BOOTH | 20本公開 | 1曲で満足して止まる
2 | 販売 | 05 | 流通 | 配信代行 or BOOTH or ゲーム素材サイト | 販売ページ | 1週 | 年数千円〜 | DistroKid / TuneCore / BOOTH | 初売上 | 流通だけ作って中身ゼロ
2 | 販売 | 06 | ゲーム向け営業 | インディー向けライセンス価格表（個人/商用） | 料金表PDF | 3日 | 0円 | Notion / 会社サイト | 問い合わせ1件 | 価格が曖昧
3 | 運用 | 07 | バッチ制作 | 週次でテーマを決めて量産→人の耳で不合格切り | 週次リリースノート | 継続 | 時間 | BeatForgeメモ | 公開率と不合格率 | 全部公開してブランド毀損
3 | 運用 | 08 | クレジット標準 | 曲ごとの使用ツール・人の寄与を記録 | メタデータ表 | 継続 | 0円 | CSV | 権利質問に即答できる | 記録なし

## B03_Indie_Game
B03 インディーゲーム販売 — 進め方
phase | phase_name | step_no | やること | 具体アクション | 成果物 | 目安期間 | 目安コスト | 使う道具/サービス | KPI | よくある失敗
0 | 方針 | 01 | スコープ | 『1画面で楽しい』コアを1つ決める（アーケード級から） | GDD 2ページ | 3–7日 | 0円 | Notion / TableForge | 友人に説明して理解される | AAAを目指して消滅
1 | 試作 | 02 | 垂直スライス | 操作・失敗・スコアまで遊べる版 | プレイ可能ビルド | 2–6週 | 0円 | HTML5 / Unity等 / 100_ARCADE資産 | 初見5分継続率 | 見た目だけ先に凝る
1 | 試作 | 03 | プレイテスト | 毎週3人以上に遊ばせメモ | フィードバック表 | 継続 | お茶代程度 | Discord | 改善チケット消化 | 身内だけで完結
2 | 製品化 | 04 | ストア準備 | Steamページ・トレイラー・年齢レーティング | ストア下書き | 2–4週 | Steam直販費用等 | Steamworks | ウィッシュリスト目標 | ページ無しで完成待ち
2 | 製品化 | 05 | 価格とEA判断 | 体験版 / EA / フルのどれか | 価格メモ | 1週 | 0円 | 競合表（Competitive Analysis） | 類似タイトル価格帯に入る | 安売りしすぎ
3 | 発売 | 06 | ローンチ週 | デモ・配信・更新ノート | ローンチチェックリスト | 1週 | 宣伝予算任意 | X / YouTube | 初日WL→購入転換 | 発売日に沈黙
4 | 運用 | 07 | 更新 | 不具合→小コンテンツの节奏 | パッチノート | 継続 | 時間 | PatchNotesアプリ的運用 | 30日定着 | 放置

## B04_Light_Novel
B04 ライトノベル / 小説IP — 進め方
phase | phase_name | step_no | やること | 具体アクション | 成果物 | 目安期間 | 目安コスト | 使う道具/サービス | KPI | よくある失敗
0 | 方針 | 01 | 読者ペルソナ | 誰がどの感情で読むかを定義 | ペルソナ1枚 | 2日 | 0円 | メモ | タイトル案がペルソナに刺さる | 自分語りだけ
1 | 制作 | 02 | 短編で検証 | 1万字以内を公開して反応見る | 公開URL | 2週 | 0円 | 小説サイト / note | 読了・ブクマ反応 | いきなり長編
1 | 制作 | 03 | 連載リズム | 週○話、ストック2話 | 連載カレンダー | 継続 | 0円 | 執筆ツール | 8週連続更新 | 燃え尽き
2 | 展開 | 04 | 電子書籍化 | 既刊を整えてKindle等 | EPUB/紙面 | 2–4週 | 0–2万円 | Kindle Direct | 初販売 | 未校正で出す
2 | 展開 | 05 | IP二次 | キャラ設定をゲーム/Vに渡せる形に | 設定資料 | 並行 | 0円 | characters CSV運用 | 他事業に転用可能 | 小説内に閉じる
3 | 権利 | 06 | AI利用方針 | 生成助作の範囲と表記ルールを社内決定 | ポリシー1枚 | 2日 | 0円 | 社内ドキュメント | 炎上時に説明可能 | 曖昧なまま公開

## B05_SNS_Agency
B05 SNS運用代行 / 自動化 — 進め方
phase | phase_name | step_no | やること | 具体アクション | 成果物 | 目安期間 | 目安コスト | 使う道具/サービス | KPI | よくある失敗
0 | 方針 | 01 | メニュー化 | 投稿代行 / 企画のみ / 分析の3プラン | 料金表 | 3日 | 0円 | Notion | 初見で選ばれる | 都度見積もり地獄
1 | 仕組み | 02 | 制作オペ | 企画→下書き→承認→予約投稿 | SOP | 1週 | 0円 | 03_SOCIAL_AUTO / スプレッドシート | 承認から投稿まで48h以内 | DMだけで回す
1 | 仕組み | 03 | 報告 | 週次の数値レポート型 | レポート雛形 | 3日 | 0円 | Northstar的KPI / GA | クライアントが次アクション分かる | いいね数だけ報告
2 | 営業 | 04 | パイロット | 割引で3社・1ヶ月 | 契約書+成果 | 1ヶ月 | 時間 | 会社サイト / X | 継続1社以上 | 無料やりすぎ
3 | 拡大 | 05 | 横展開 | 同業テンプレ化（飲食/ゲーム/士業など） | 業種別テンプレ | 継続 | 0円 | CONTENT_CAL | 業種あたり案件2+ | 個別最適に時間溶かす

## B06_AI_Apps
B06 AIアプリ / ツール販売 — 進め方
phase | phase_name | step_no | やること | 具体アクション | 成果物 | 目安期間 | 目安コスト | 使う道具/サービス | KPI | よくある失敗
0 | 方針 | 01 | 1課題を選ぶ | 既存15–99から『お金を払う痛み』が強い1つ | 課題仮説 | 2日 | 0円 | 競合Excel / ユーザー inter view | 誰が月いくら払うか言える | 機能盛り盛り
1 | MVP | 02 | 薄い有料 | ローカルデモ→ログイン+課金の最小 | 有料MVP | 3–6週 | 決済手数料+ | Stripe / Clerk等 | 有料ユーザー10 | 完璧主義
2 | 成長 | 03 | オンボーディング | 初回5分で価値体験 | チェックリスト | 1週 | 0円 | Launchpad的導線 | Day1完了率 | マニュアル長いだけ
2 | 成長 | 04 | 解約防止 | 利用ログで危険口座に触る | Churnリスト | 継続 | 0円 | ChurnWatch発想 | 月次解約率 | 数字を見ない

## B07_Short_Video
B07 短尺動画スタジオ — 進め方
phase | phase_name | step_no | やること | 具体アクション | 成果物 | 目安期間 | 目安コスト | 使う道具/サービス | KPI | よくある失敗
0 | 方針 | 01 | 型を決める | 解説 / 切り抜き / 実況ハイライトの1型 | 型テンプレ | 2日 | 0円 | ClipMine / CapCut | 型なしで撮らない | 毎回ゼロから
1 | 制作 | 02 | 量産ライン | 台本→撮影or素材→編集→サムネ→投稿 | チェックリスト | 1週 | 0–5万円 | CapCut / ThumbLab | 週5本4週継続 | 編集に丸一日
2 | 成長 | 03 | 当たり分析 | 再生維持率で勝ちパターン固定 | 勝ちクリエイティブ表 | 継続 | 0円 | 各アナリティクス | 勝ち型を複製 | 感覚だけで投稿

## B08_Merch_EC
B08 グッズ / プリントEC — 進め方
phase | phase_name | step_no | やること | 具体アクション | 成果物 | 目安期間 | 目安コスト | 使う道具/サービス | KPI | よくある失敗
0 | 方針 | 01 | 1SKU検証 | 需要がありそうな1商品だけ | モック+販売ページ | 2週 | 3–15万円 or POD | SUZURI / BOOTH / MerchSpec | 10個売れるか | 多SKUで在庫死
1 | 権利 | 02 | 版権クリア | 自社IPのみ / 許諾範囲明記 | 権利メモ | 2日 | 0円 | 契約書雛形 | 問題ないと言い切れる | ファンアート灰領域
2 | 運用 | 03 | 再注文判断 | 売れたら追加、売れなければ終了 | SKU収支表 | 継続 | 変動 | 在庫表 | 粗利率30%+目標 | 見栄えで増産

## B09_Events
B09 オンラインイベント / 大会 — 進め方
phase | phase_name | step_no | やること | 具体アクション | 成果物 | 目安期間 | 目安コスト | 使う道具/サービス | KPI | よくある失敗
0 | 方針 | 01 | フォーマット | 人狼/ワードウルフ/ボドゲのどれか固定 | ルール1枚 | 3日 | 0円 | NightScript / 既存パーティゲー | 初見でも参加可能 | ルール説明が長い
1 | 実施 | 02 | 初回小規模 | 友人+フォロワー10人 | 開催ログ | 2週準備 | 1–3万円 | Discord / OBS | 満足度アンケート | いきなり有料大規模
2 | 収益 | 03 | 有料化 | 参加費 or 協賛 or 配信投げ銭 | 収支 | 3回目以降 | 低 | Stripe / 投げ銭 | 黒字化 | 無料のまま疲弊

## B10_B2B
B10 B2B制作受託 — 進め方
phase | phase_name | step_no | やること | 具体アクション | 成果物 | 目安期間 | 目安コスト | 使う道具/サービス | KPI | よくある失敗
0 | 方針 | 01 | 商品化 | 『2週間でSNS1ヶ月分』など成果物を固定 | サービスメニュー | 3日 | 0円 | 会社サイト | 見積もり即出る | 何でも受けて破綻
1 | 営業 | 02 | 実績パッケージ | 自社事例3つ（ゲーム/SNS/Web） | 事例PDF | 1–2週 | 0円 | 01_WEBSITE | 問い合わせ | 実績ゼロで営業
2 | 納品 | 03 | 契約テンプレ | 範囲・検収・保守を文書化 | 契約雛形 | 1週 | リーガル任意 | テンプレ | 揉めた時に守れる | 口約束
3 | 拡大 | 04 | ストック化 | 受託成果を自社テンプレ/製品に還元 | 再利用リスト | 継続 | 0円 | アプリ群 | 同じ作業を二度売らない | 使い捨て制作